# Verbale di riunione

## Intestazione

Oggetto: Riunione progetto digitalizzazione archivi

## Data, luogo, ora di inizio e ora di conclusione

Data: 28 settembre

Luogo: Sala riunioni secondo piano; collegamento online per Neri

Ora di inizio: 10:05

Ora di conclusione: 11:20

## Partecipanti e assenti

Presenti: Bianchi, Rossi, Verdi, Neri collegata online.

Assenti: Conti, assente giustificato.

## Ordine del giorno

- Stato di avanzamento della scansione dei fascicoli.

- Priorità di lavorazione delle pratiche.

- Aggiornamento dell’elenco dei fascicoli e controllo dei duplicati.

- Gestione dei documenti rovinati.

- Verifica degli aspetti privacy prima del caricamento dei file sul sistema.

## Sintesi della discussione

Bianchi comunica che la scansione dei fascicoli procede lentamente e che risulta completata per circa il 35%. Viene segnalata la presenza di alcuni documenti rovinati, che richiedono un trattamento separato.

Rossi propone di attribuire priorità alle pratiche dal 2018 in poi, in quanto risultano richieste con maggiore frequenza.

Verdi segnala la necessità di aggiornare l’elenco dei fascicoli e di controllare la presenza di duplicati.

Viene inoltre evidenziata la necessità di richiedere un preventivo a una società esterna per la gestione dei documenti rovinati.

Neri richiama l’attenzione sugli aspetti privacy, precisando che, prima del caricamento dei file sul sistema, è necessario verificare permessi e accessi e sentire il responsabile della protezione dei dati.

## Decisioni assunte

- È approvata la proposta di attribuire priorità alle pratiche dal 2018 in poi.

- È stabilito che l’elenco dei fascicoli debba essere aggiornato e che debbano essere controllati eventuali duplicati.

- È stabilito che venga richiesto un preventivo a una società esterna per i documenti rovinati.

- È stabilito che, prima del caricamento dei file sul sistema, siano verificati permessi e accessi e sia sentito il responsabile della protezione dei dati.

## Attività da svolgere

| Attività | Responsabile | Scadenza |
| --- | --- | --- |
| Aggiornare l’elenco dei fascicoli e controllare i duplicati. | Verdi | 10 ottobre |
| Preparare la richiesta di preventivo a una società esterna per i documenti rovinati. | Rossi | 5 ottobre |
| Contattare l’ufficio privacy per la verifica di permessi e accessi e per sentire il responsabile della protezione dei dati. | Bianchi | Entro la prossima settimana [da confermare] |

## Data della prossima riunione

La prossima riunione è ipotizzata per il 18 ottobre alle ore 10:00 [da confermare].

## Firme

Firma del verbalizzante: [da confermare]

Firma del presidente della riunione: [da confermare]